## 様式１
様式 (1）
所長
年度
事 業 名
課長
地 区 名
| 工 事 名 |  |  | (工事番号 )
課員
施工管理報告書
種 目
R%
年 月 日
受注者
所長 殿
-204-

## 様式2
様式 (2)
出 来 形 管 理 図 表
|  | 年度 | 工事名
|  |  | 工種名 |  | 測定者氏名
測 定 年 月 日
測 点
測定値 | 基 準 高
幅
厚 さ
基準高 設計値 又は 基準値 |  | 上限規格値 規 格 中 心 下限規格値
幅 設計値 又は 基準値 |  | 上限規格値 規 格 中 心 下限規格値
厚 さ 設計値 又は 基準値 |  | 上限規格値 規 格 中 心 下限規格値

## 様式3
様式 (3)
測 定 結 果 一 覧 表
測定者氏名
設 計 |  |  |  | 測定項目 | [6 empty] | 略図
(基準値又は規格値)
測 定 年月日 | 測 点 | 設計値 （ ）
|  |  | 設計値 | 差 | 判 定 | 設計値 | 差 | 判 定 | 設計値 | 差 | 判 定 | 設計値 | 差 | 判 定 | 設計値 | 差 | 判 定
|  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値
平 均
最 大
最 少
1. 測定基準は，施工管理基準に基づく。 2. 単位はｍ単位とし，小数点以下3位とする。 3. タイトルの頭部に，管理工種（例，上層路盤工等と）を記入する。 4. 本様式により難い場合は別途作成する。
-206-

## 様式4
様式 (4)
| 整 地 工 測 定 結 果 一 覧 表 | [7 empty] | 1. 測定基準および基準値は別冊施工管理基準による。
2. 総合判定，基準高は④により判定。均平度は⑤⑥により判定。
3. 単位はｍとし小数第2位とする。
測定者氏名
耕区番号及び | 耕区面積 | 測 定 年 月 日 | 計 画 標 高 | ① 及 び 地 目 | 測定標高 | 基準値 ㎜ 指定したとき ± |  | 均 平 度 |  | 基準値 ㎜ ± | 総合 判定 |  | 注1. 実測標高欄の上下とは，耕区内の上田側の測点 を上とし，下田側の測点を下とし，番号は用水側 から順とする。
[5 empty] | 測点毎測定値② | ③ 平均 標高 | ④= ③－① 差 （±） | ⑤＝②－③ |  | ⑥ | 基準高 | 均平度
[10 empty] | 最大 |  |  | 注2. 測定毎測定標高は表土扱実測結果一覧表の ⑥実測点毎測定標高欄に使用できる。
～
注3. 測定は下記に準じる。
[10 empty] | 最少 | [9 empty] | 測定箇所＝×印
30ａ区画
[15 empty] | （用水側） | [6 empty] | （排水側）
[14 empty] | 5ｍ |  | × 上1 | × 上2 |  | × 上3 |  | × 上4 | × 上5
| ㎡ | [12 empty] | 20 ｍ
↓
[16 empty] | × 下1 | × 下2 |  | × 下3 |  | × 下4 | × 下5 | 流れ
5ｍ
㎡
[16 empty] | 5m |  | 22.5m*4＝90m |  |  |  | 5m
20ａ区画
| ㎡ | [13 empty] | （用水側） | [6 empty] | （排水側）
[14 empty] | 5ｍ |  | × 上1 |  |  | × 上2 |  |  | × 上3 | ↓
[14 empty] | 10 | [8 empty] | 流れ
[14 empty] | ｍ |  | × 下1 |  |  | × 下2 |  |  | × 下3
| ㎡ | [12 empty] | 5ｍ
[16 empty] | 5m |  | 45.0m*2＝90m |  |  |  | 5m
| ㎡ | [16 empty] | 50ａ区画
[15 empty] | （用水側） | [6 empty] | （排水側）
[14 empty] | 2.5ｍ |  | × 上1 |  | × 上2 |  | × 上3 |  | × 上4 | ↓
流れ
| ㎡ | [12 empty] | 15m* |  | × 中上1 |  | × 中上2 |  | × 中上3 |  | × 中上4
3＝
[14 empty] | 45ｍ |  | × 中下1 |  | × 中下2 |  | × 中下3 |  | × 中下4
| ㎡ | [14 empty] | × 下1 |  | × 下2 |  | × 下3 |  | × 下4
2.5ｍ
[16 empty] | 5m |  | 30.0m*3＝90m |  |  |  | 5m
㎡
-207-

## 様式５
様式 (5)
整地工（表土扱） 測定結果一覧表
測定者氏名
耕区番号及び | 耕区面積 | 測 定 年 月 日 | 計 画 標 高 | ① | 基盤整地実測標高 | 基準値 ㎜ 指定したとき ± |  |  | 基 盤 整 地 均 平 度 |  |  |  | ⑥整地実測標高 （整地工測定結果表 より転記） | ⑦ 設計厚 （ ） | ⑧ 基準値 厚さ （ ） ⑥－② | 表 土 扱 厚 さ 判 定
[5 empty] | 測定値② |  | ③ 平均 標高 | ④= ③－① 差 （±） | ⑤＝②－③ | 基準値 | 判定
[10 empty] | 最大 | 基準高 | 均平度
～
最少
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
1．測定基準及び測定位置等については，整地工に準じる。
2．基準高を指定しないで，標高差管理を行う場合も本様式による。この場合標高は仮標高でよい。
3．厚さが＋値が基準値を超えた場合で監督員の承認を得た場合の判定は合とする。
4．⑧欄の（ ）は，設計値との差を＋，－㎜で表示する。
-208-

## 様式６
様式 (6)
排（土）水路測定結果一覧表
[16 empty] | （縦，横断図等で示した場合） | [6 empty] | 測定者氏名
路線名 | 測定年月日 | 延長 | 基準値 |  | 測点番号 | 基準高 | 基準値 |  | 基準高 |  | 基準値 |  |  |  | 高さ |  | 基準値 | [5 empty] | 幅 |  | 基準値
|  |  | ⊖ |  |  |  | ⊕ |  |  |  | ⊕ | ⊖ |  |  |  |  | ⊕ | ⊖ | [6 empty] | ⊕ |  | ⊖
⊖
|  | Ｌ |  |  |  | Ｖ |  |  | Ｖ１ |  |  | Ｖ２ |  |  | ｈ１ |  |  | ｈ２ |  |  | ａ |  |  | ｄ |  |  | ｂ | ｃ | 判定
|  | 設計値 | 差 | 判定 |  | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 設計値
|  | 測定値 |  |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 | 測定値
|  | ｂ |  |  | ａ |  |  | ｃ | [8 empty] | 1. 本様式は縦，横断面図等で示された場合に適用する。 2. 測定基準及び基準値は別冊施工管理基準による。 2. 単位は次による。ｍ単位で小数点以下2桁，基準高は小数点以下3桁とする。 4. ｈ１，ｈ２は定規図で示された場合に測定する。 5. 路線平面図のない場合は測点は計画平面図等に記入して表示する（路線平面図 のない場合）。 6. 路線中に構造物のある場合又は断面等の異なる場合は区間別延長等を余白又は 別紙に略図で記入する。 7. 本様式により難い場合は適宜様式を作成する。
ｈ１ |  | Ｖ１ | [5 empty] | Ｖ２ | ｈ２
第 号小排（略図例）
[10 empty] | 暗○型 |  |  | 暗○型
[5 empty] | Ｖ |  |  | ＝ |  |  | ＝ |  |  | ＝
[8 empty] | スパン |  |  | スパン |  |  | スパン
ｄ
-209-

## 様式６－１
様式 (6-1)
排（土）水路測定結果一覧表
[15 empty] | （標準断面図の場合） | [6 empty] | 測定者氏名
路線名 | 測定年月日 | 延長 | 基準値 |  | 測点番号 | 高（深）さ |  | 基準値 |  |  | 堤塘 高さ |  | 基準値 | [7 empty] | 基準値
|  |  | ⊖ |  |  |  |  | ⊕ | ⊖ |  |  |  | ⊕ | ⊖ | [5 empty] | 幅 |  | ⊕ |  | ⊖
|  | Ｌ |  |  |  | Ｈ１＝Ｈ－ｈ１又はｈ２式はＶ１又はＶ２－Ｖ |  |  |  |  | ｈ１ |  |  | ｈ２ |  |  | ａ |  |  | ｂ |  |  | ｃ |  |  | ｄ
|  | 設計値 | 差 | 判定 |  | Ｈ又は | ｈ１又はｈ２ | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定
|  | 測定値 |  |  |  | （Ｖ１～２） | （又はＶ） | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値
|  | ｂ |  |  | ａ |  |  | ｃ | [8 empty] | 1. 本様式はほ場整備等で標準断面図で施工する場合に適用する。 2. 測定基準及び基準値は別冊施工管理基準による。 2. 単位はｍ単位とし小数点以下2桁とする。ただしレベル測定値の場合は 小数点以下3桁とする。 4. ａの設計値はＨの高さとの関係値を設計値とみなすこと（左，右堤塘高異 なる場合は夫々の高さとの関係値とする）。 5. Ｈ１の値は低いほうの田面からの値とする。（Ｈ１の値が現地の状況から 止むを得ず基準値を超える場合で監督員の承認を得た場合は合格とす ることが出来る） 6. （Ｖ～Ｖ２）はレベル測定の場合に適用する。 7. 測点位置は計画平面図等に記入する。 8. 路線の中に構造物がある場合，又は断面等の異なる場合は区間別延長 等を余白又は別紙に略図で記入する。 9. 本様式によりがたい場合は適宜様式を作成する。
ｈ１ | [8 empty] | ｈ２
[5 empty] | Ｈ | [5 empty] | Ｖ２
| Ｖ１ | [7 empty] | Ｈ１
第 号小排（略図例）
[7 empty] | Ｖ |  |  | 暗○型 |  |  | 暗○型
[5 empty] | ｄ |  |  | ＝ |  |  | ＝ |  |  | ＝
[8 empty] | スパン |  |  | スパン |  |  | スパン
-210-

## 様式７
様式 (7)
排水路（溝型柵渠，排水フリューム）測定結果一覧表
[19 empty] | （縦，横断面図等で示した場合） | [6 empty] | 測定者氏名
路線名 | 測定年月日 | 延長 | 基準値 | スパ ン数 | 基準値 | 判定 | 測点番号 | 基準高 | 基準値 |  | 基準高 |  | 基準値 |  |  |  | 高 |  | 基準値 | [5 empty] | 幅 |  | 基準値
|  |  | ⊖ |  | ⊖ 0 |  |  |  | ⊕ |  |  |  | ⊕ | ⊖ |  |  |  |  | ⊕ | ⊖ | [6 empty] | ⊕ |  | ⊖
[5 empty] | スパン |  |  |  | ⊖
|  | Ｌ |  | スパン数 |  |  |  | Ｖ |  |  | Ｖ１ |  |  | Ｖ２ |  |  | ｈ１ |  |  | ｈ２ |  |  | ａ |  |  | ｂ |  |  | ｃ
|  | 設計値 | 差 | 設計値 | 差 |  |  | 設計値 | 差 | 判 定 | 設計値 | 差 | 判 定 | 設計値 | 差 | 判 定 | 設計値 | 差 | 判 定 | 設計値 | 差 | 判 定 | 設計値 | 差 | 判 定 | 設計値 | 差 | 判 定 | 設計値 | 差 | 判 定
|  | 測定値 |  | 測定値 |  |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値
|  | ｃ |  | ａ |  |  | ｂ | [8 empty] | 1. 本様式は縦，横断面図等で示された場合に適用する。 2. 測定基準及び基準値は別冊施工管理基準による。 2. 単位は次による。ｍ単位とし小数点以下2桁とする。但し基準高は小数点以下3桁とする。 4. ｈ１，ｈ２は定規図で示された場合に適用する。 5. 略図に柵渠寸法を記入すること（幅，高）。 6. 路線平面図のない場合は測点を計画平面図に記入する。 7. 路線の中に構造物のある場合又は断面等の異なる場合は，区間別延長等を余白又は 別紙に記入する。 8. 本様式により難い場合は適宜様式を作成する。
ｈ１ | [7 empty] | ｈ２
第 号小排（略図例）
|  | Ｖ１ |  | Ｖ |  |  | Ｖ２ |  | 暗○型 |  |  | 暗○型
[7 empty] | ＝ |  |  | ＝ |  |  | ＝
[7 empty] | スパン |  |  | スパン |  |  | スパン
-211-

## 様式７－１
様式 (7-1)
排水路（溝型柵渠，排水フリューム）測定結果一覧表
[17 empty] | （標準断面図の場合） |  |  |  | 測定者氏名
路線名 | 測定年月日 | 延長 | 基準値 | スパ ン数 | 基準値 | 判定 | 測点番号 | 高（深）さ |  | 基準値 |  |  | 堤塘 高さ |  | 基準値 | [7 empty] | 基準値 |  |  |  |  | 備 考
|  |  | ⊖ |  | ⊖ 0 |  |  |  |  | ⊕ | ⊖ |  |  |  | ⊕ | ⊖ | [5 empty] | 幅 |  | ⊕ |  | ⊖
スパン
|  | Ｌ |  | スパン数 |  |  |  | Ｈ１＝Ｈ－ｈ１又はｈ２式はＶ１又はＶ２－Ｖ |  |  |  |  | ｈ１ |  |  | ｈ２ |  |  | ａ |  |  | ｂ |  |  | ｃ
|  | 設計値 | 差 | 設計値 | 差 |  |  | Ｈ又は | ｈ１又はｈ２ | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定
|  | 測定値 |  | 測定値 |  |  |  | （ｖ１～ｖ２） | （Ｖ） | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値
|  | ｂ |  | ａ |  |  | ｃ | [8 empty] | 1. 本様式はほ場整備工事において標準断面図で施工する場合に適用する。 2. 測定基準及び基準値は別冊施工管理基準による。 3. 単位は次による。ｍ単位とし小数点以下2桁，但しレベル測点の場合は 小数点以下3桁とする。 4. ａの設計値は様式6-1の説明4に準ずる。 5. Ｈ１の値は左右図面の低いほうからの値とする。（止むを得ず現地の状況か らＨ１の値が⊕規格値を超えた場合で監督員が承認した場合は合格とするこ とが出来る） 6. Ｖ１～２はレベル測定に適用する。 7. 略図に柵渠寸法を記入すること。 8. 測点を実施用平面図に記入すること。 9. 路線中に構造物のある場合又は断面図等のある場合は区間別延長等の 略図を余白又は別紙に記入する。 10. 本様式により難い場合は適宜様式を作成すること。
ｈ１ | [7 empty] | ｈ２
Ｈ
Ｈ１
|  | Ｖ１ |  |  |  |  | Ｖ２ |  |  | 第 号小排（略図例）
[9 empty] | 暗○型 |  |  | 暗○型
|  |  |  | Ｖ |  |  | ＝ |  |  | ＝ |  |  | ＝
[7 empty] | スパン |  |  | スパン |  |  | スパン
-212-

## 様式８
様式 (8)
支小用水路測定結果一覧表
[16 empty] | （基準高を示した場合） |  |  |  | 測定者氏名
路線名 | 測定年月日 | 延長（基準値） |  | 本数 | 基準値 | 判定 | 測点番号 | 二次製品名規格寸法 | 基準高 |  |  | 基礎砂（栗）等 | [9 empty] | 基準値（土工事部分） |  |  |  |  | 備考
[5 empty] | ⊖0本 |  |  |  | Ｖ㎜基準値 |  |  |  | 基準値 |  | 基準値 | 判定 | 高 基準値(土水路) |  |  |  | 幅 | ⊕ |  | ⊖
[9 empty] | 二次製品⊕ |  |  | 幅 |  | 厚 |  |  | ⊕ | ⊖
|  | Ｌ |  | 設定値 | 差 |  |  |  | 土水路± |  |  | (d) | ⊕ | （e） | ± |  | H |  |  | ａ |  | ｂ |  | ｃ
|  | 設計値 | 差 | [5 empty] | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 設計値 | 差 |  | 設計値 | 差 | 判 定 | 設計値 | 差 | 設計値 | 差 | 設計値 | 差 | 判定
|  | 測定値 |  | 測定値 |  |  |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  | 測定値 |  | 測定値
[5 empty] | ａ | [10 empty] | 1. 本様式はほ場整備工事における，小用水路（基準高指定）に適用するもの。 該当しない断面略図は×印を付して抹消する。 2. 測定基準及び基準値は別冊施工管理基準による。 3. 単位は次による。延長及び土水路分はｍ単位で小数点以下2桁，その他は， 小数点以下3桁とする。 4. 二次製品は夫々の規格によるものとする。 5. 路線平面図のない場合は測点を計画平面図等に記入する。 6. 路線平面図については排水路の例による。 7. 本様式により難い場合は適宜様式を作成すること。
|  |  |  | ｂ |  | ｃ |  |  |  | ｂ |  | ａ
[8 empty] | ｅ |  |  |  |  | Ｈ
[5 empty] | ｄ | [8 empty] | Ｖ
ｃ
Ｖ
-213-

## 様式８－１
様式 (8-1)
小用水路測定結果一覧表
[10 empty] | （標準断面で施工する場合） | [8 empty] | 測定者氏名
路線名 | 測定年月日 | 延長（基準値） |  | 本数 | 基準値 | 判定 | 測点番号 | 基礎砂（栗）等 |  |  |  |  | 二次製品の名称規格寸法 | 高さ | [6 empty] | 基準値 |  |  |  |  | 備考
[5 empty] | ⊖0本 |  |  |  | 基準値 |  | 基準値 | 判定 | [7 empty] | 幅 | ⊕ |  | ⊖
[8 empty] | ｄ |  | ｅ |  |  |  | H１ | 基準値 | Ｈ２ | Ｈ３= Ｈ１－Ｈ２ (基準値) 100㎜以下 とする。
|  | Ｌ |  | 設定値 | 差 |  |  |  | ⊕ |  | ⊕ |  |  |  | ± |  |  |  | ａ |  | ｂ |  | ｃ
|  | 設計値 | 差 |  |  |  |  | 設計値 | 差 | 設計値 | 差 |  |  | 設計値 | 差 | 測 定 値 |  | 判定 | 設計値 | 差 | 設計値 | 差 | 設計値 | 差 | 判定
|  | 測定値 |  | 測定値 |  |  |  | 測定値 |  | 測定値 |  |  |  | 測定値 |  |  |  |  | 測定値 |  | 測定値 |  | 測定値
[5 empty] | ａ |  |  |  | 土水路の場合 |  |  |  | 1. 本様式は，ほ場整備工における小用水路に適用するが，該当しない断面略図は×印を付 して抹消する。 2. 測定基準及び基準値は別冊施工管理基準による。 3. 単位は次による。延長及び土工事部分幅高は，ｍ単位とし小数点以下2桁，その他は小数 点以下3桁とする。 4. 二次製品は夫々の規格によるものとする。 5. 測定点は計画図等によるものとする。 6. 略図については排水路（例）に順ずる。 7. 本様式により難い場合は，適宜様式を作成して使用すること。
セメント二次製品の場合 |  |  |  | ｂ | ｃ |  |  |  | ｂ | ａ
|  | Ｈ２ | [5 empty] | H1 | Ｈ２ |  | Ｈ１
e
|  | Ｈ３ |  | ｄ
[8 empty] | Ｈ３ |  | ｅ
-214-

## 様式９
様式 (9)
道路測定結果一覧表
[13 empty] | （標準断面で施工する場合） |  |  |  |  | 測定者氏名
路線名 | 測定年月日 |  | 基準値 ⊖ |  | 測点番号 |  | 指定したとき ⊕ ⊖ |  |  |  | 基準値 ⊖ |  | 高 （その２） |  |  |  | 基準値 |  |  | 備考
|  | 延長 |  |  |  | 基準値 |  |  | 高さ（その１） | [5 empty] | 幅 |  | ⊕ | ⊖
|  | Ｌ |  |  |  | Ｖ |  |  | Ｈ=Ｖ－Ｅ又はＨ１ |  |  |  | Ｈ２ | ａ |  |  | ｂ | ｃ
|  | 設計値 | 差 | 判定 |  | 設計値 | 差 | 判定 | Ｅ | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 設計値 | 判定
|  | 測定値 |  |  |  | Ｖ 設計値: 測定値; Ｈ=Ｖ－Ｅ又はＨ１ 設計値: 測定値; Ｈ２ 設計値: 測定値; ａ 設計値: 測定値; ｂ 設計値: 測定値; ｃ 設計値: 測定値
1. 本様式は，ほ場整備工等における道路工の砂利道以下に適用する。 2. 本様式は，基準高を示した場合と示さない場合とに使用できるようにしてあるので，該当しない部分は 記入しない。 3. 測定基準及び規格値は別冊施工管理基準による。 4. 単位は次による。ｍ単位とし小数点以下2桁とする。 5. ｂ及びｃの値はＨ２，Ｈ１と法勾配との関係値を設計値とみなす。 6. Ｈ１が⊕規格値を超えた場合で監督員の承認を得た場合は合格とすることが出来る。 7. 測点は，計画平面図に記入する。 8. 本様式により難い場合は，適宜様式を作成すること。
ｂ | bar: Ｖ 設計値; Ｖ 判定
V
H１
H２
E
-215-

## 様式１０
様式 (10)
敷砂利測定結果一覧表
測定者氏名
路線名 | 測定年月日 |  | 基準値 ⊖ |  | 測点番号 |  |  |  |  | 基準値 個々の場合（ｔ１～３） ⊕10 | [8 empty] | 基準値 |  | 備考
|  | 延長 |  |  |  |  | 敷厚 | [10 empty] | 敷き幅
[10 empty] | 平均値 ｔ ⊕4 | [8 empty] | ⊖ ⊕
|  | Ｌ |  |  |  | ｔ１ |  |  | ｔ２ |  |  | ｔ３ |  |  | t=（ｔ１+ｔ２+ｔ３）1/3 |  |  | ｂ
|  | 設計値 | 差 | 判定 |  | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定
|  | 測定値 |  |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値
[6 empty] | ｂ | [5 empty] | 1. 単位は次による。ｍ単位で小数点以下2桁，但し厚さは小数点以下3桁とする。 2. 測定基準及び規格値は別冊施工管理基準による。 3. 測定位置を計画平面図に記入する。 4. 本様式によりがたい場合は適宜様式を作成すること。
[5 empty] | ｔ１ | ｔ２ | ｔ３
|  |  |  | 0.5ｍ |  |  | 0.5ｍ
-216-

## 様式１１
様式 (11)
暗渠排水測定結果一覧表（その１）
測定者氏名
路 線 名 | 測 定 年 月 日 | 吸 水 渠 径 及 材 質 |  | 基準値 ⊖ | [8 empty] | 基準値⊕ | [5 empty] | 基準値 |  |  |  | 基準値
|  |  | 延長 |  |  | 本数 |  |  | 吸水渠布設深・・・・・・・土被りH |  |  |  |  | ⊖ |  |  |  | 間隔 | ⊕ ⊖ |  | 集水渠埋設深 |  | ⊕ ⊖
|  |  | Ｌ |  |  | ｎ | 吸 水 渠 記 号 | 上流H１ |  |  | 中流H2 |  |  | 下流H3 |  |  | 吸水渠間 | Ｂ |  |  | 渠の径及 び材料名 測定位置 記号 | Ｈ
|  |  | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 |  | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | の間隔 | 設計値 | 差 | 判定 |  | 設計値 | 差 | 判定
|  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  | 上流H１ 設計値: 測定値; 中流H2 設計値: 測定値; 下流H3 設計値: 測定値; 吸水渠間 の間隔: 及び記号; Ｂ 設計値: 測定値 |  | 測定値
1. 測定基準及び規格値は別冊施工管理基準による。 2. 被覆材については（その２）による。 3. 本様式により難い場合は適宜様式を作成すること。
| Ｂ |  | Ａ列 |  |  |  |  | 上流H１ 差: 布設渠; 上流H１ 判定: （土被り）
| Ｂ |  | Ｂ列 | bar: 上流H１ 設計値
Ｃ列 | bar: 上流H１ 設計値
-217-

## 様式１１－１
様式 (11-1)
暗渠排水測定結果一覧表（その２）
測定者氏名
ほ 場 番 号 | 測 定 年 月 日
|  | 吸 水 渠 番 号 | ｂ・・・上流（巾） |  |  | 上流（巾）ｈ又はｈ１ |  |  | ｂ・・・中央（巾） |  |  | 中央（高）ｈ又はｈ１ |  |  | ｂ・・・下流（巾） |  |  | 下流（高）ｈ又はｈ１
|  |  | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 備考
|  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値
ｂ
1. 被覆材高さはｈ，又はｈ１のいずれかで管理を行う。H1で管理する場合は，設計高（ｈ） －管外径を設計値と見なして管理を行う。 2. 様式中ｈ，ｈ１のいづれかを○でかこむ。 3. 吸水渠1本当たり長さ100ｍ未満の場合は上，下流2か所の測定でよい。 4. 本様式によりがたい場合は適宜様式を作成すること。
ｈ | bar: ｂ・・・上流（巾） 設計値; ｂ・・・上流（巾） 判定
-218-

## 様式１１－２
様式 (11-2)
暗渠排水測定結果一覧表（その３）
測定者氏名
ほ 場 番 号 | 測 定 年 月 日 | 吸 水 渠 記 号 | 間 隔 | [5 empty] | ①～②間勾配 | [5 empty] | ②～③間勾配 |  |  |  |  | 備考
|  |  | B１ |  |  | B2 |  |  | ①標高 | ②標高 | 差 | 勾配 |  |  | ③標高 | 差 | 勾配
|  |  | 設計値 | 規格値 | 判定 | 設計値 | 規格値 | 判定 |  |  |  | 設計値 | 規格値 | 判定 |  |  | 設計値 | 規格値 | 判定
|  |  | 測定値 |  |  | 測定値 | [5 empty] | 測定値 |  |  |  |  | 測定値
|  |  |  | ①V | ②V |  | ③V |  |  |  |  | 1. 測定基準及び規格値は別冊施工管理基準による。 2. ①②③は吸水渠測定値から転記のこと。 3. 本様式によりがたい場合は適宜様式を作成すること。
B1
|  |  | B２ | [8 empty] | ※集水渠深さについては吸水渠下流部で管理しているので
勾配のみとした
-219-

## 様式１２
様式 (12)
畦畔工測定結果一覧表
測定者氏名
路線名 | 又は | 路 線 （記） 番 号 | 測 定 年 月 日 | 延長 | 基準値 |  | 測 点 番 号 |  | 高さ |  | 基準値 |  |  |  | 巾 |  | 基準値 |  |  | 段差法長 | 基準値 |  | 備考
⊕
[5 empty] | ⊖0.400m | [5 empty] | ⊕ | ⊖ |  |  |  |  | ⊕ | ⊖ |  |  | ⊖
[8 empty] | ａ |  |  | ｂ |  |  | ｃ |  |  | ｄ |  |  | Ｌ
|  |  |  | 設計値 | 差 | 判定 |  | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定 | 設計値 | 差 | 判定
|  |  |  | 測定値 |  |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値
|  |  |  | ｃ | [9 empty] | 1. 本様式は，ほ場整備事業における畦畔工に適用する。 2. 断面は畦畔毎に１ヶ所の割合で測定する。 3. 単位はｍ当たりとし小数点以下２桁，延長の場合は小数点以下１桁とする。 4. 段差法面整形が示されている場合は畦畔工と段差法長とを別に管理する。 5. 高さ測定をレベル測定とする場合は適宜様式を作成する。 6. 測定位置を計画平面図に記入する。 7. 本様式によりがたい場合は適宜様式を作成する。
Ｌ
|  | ａ |  |  |  |  | ｂ
ｄ
-220-

## 様式１３
様式 (13)
パイプライン測定結果一覧表
測定者氏名
測 定 年月日 | 測定 路線 | 測 点 又は測定 ヶ所記号 | 径 | 材料 | 延長 | 数量（本数） |  | 布設深（⊖）
[11 empty] | 巾（基準値⊖ ） |  |  | 厚（ａ）（基準値⊖ ） |  |  | 厚（ｂ）（基準値⊖ ）
[5 empty] | 設計 | 設計 |  | 設計 | 差 | 判定 | 設計 | 差 | 判定 | 設計 | 差 | 判定 | 設計 | 差 | 判定
[5 empty] | 測定値 | 測定値 |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値 |  |  | 測定値
1. 測定基準及び基準値は別冊施工管理基準による。 2. 単位は次による・・・・延長はｍ単位とし小数点以下２桁，巾， 厚さは㎜単位とする。 3. 測点（測定位置）等を配管平面図等に記入すること。 4. 路線中に構造物等がある場合は区間毎，延長等の略図を余 白又は別紙に記入する。 （パイプ延長を表示する。） 5. 本様式により難い場合は適宜様式を作成すること。
|  | 布設深 | [5 empty] | 布設深
ｂ
ａ
|  |  |  | 水管橋Ｅ型 |  |  | 巾
| ３ |  |  |  |  | ４
| L= n= |  | m | L= n=
| ＡＣＰφ２５０ |  |  | ＡＣＰφ２５０
-221-

## 様式１４
様式 (１４)
パイプライン通水試験成績表
測定者氏名
試験ブロック
試験路線
設計水圧 |  | Ｐ＝ ㎏／㎠
許容漏・水量 |  | ① 設計水圧試験 Ｑ１＝ ℓ／ｈ ③ 戻し（設計）水圧試験 Ｑ２＝ ℓ／0.5ｈ
② 圧力（Ｐ×1.5）試験 Ｑ＝ ℓ／0.5ｈ
試 験 結 果 表
年 月 日
| 作業内容 |  | 時刻 | 開始時水圧 | 加圧補給時刻 | 加圧前水圧 | 加圧後水圧 | 補給水量 | 結果 | 備考
設 計 水 圧 試 験 （１ｈ） | 試験開始 |  | ・ | ㎏／㎠ | ・ | ㎏／㎠ | ㎏／㎠ | ℓ
| 加圧 |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
圧 力 試 験 （0.5ｈ） | 試験開始 |  | ・ |  | ・
| 加圧 |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
戻 し 水 圧 試 験 （0.5ｈ） |  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
|  |  | ・ |  | ・
-222-

## 様式１５
様式 (15)
工杭打成績表
測定者氏名
杭 打 込 |  | （Ｒ） | （ｈ） | （ａ） |  | （ｃ） | 沈下量 |  | （Ｐ）
| 杭番号 | ハンマー | ハンマーの | 測定前杭頭 | （ｂ） | 測定後杭 | ｊ＝ | ａ－ｃ | 支持力 | 摘要
月 日 |  | の重さ |  | の高さ | 打撃回数 | 頭の高さ |  | ｂ
|  | （ｔ） | 落下高 | （ｃｍ） |  | （ｃｍ） | （ｃｍ） |  | （ｔ）
月 日
| 設計支持力 |  |  |  | 使用公式
杭打機の種類
杭配置図
-223-