## 照査①
治 山 ダ ム 詳 細 設 計
基 本 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ① ）
業務名：
発注機関：
受注者名：
照査の日付：
|  |  |  | 受注者印 |  | 照査技術者 |  | 管理技術者
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
治山ダム
No. | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査 |  | 備 考
[5 empty] | 対象 | 確認
1 | 業務目的，設計範囲等 | 1) | 業務の目的，実施箇所及び設計の範囲等を理解しているか。
|  | 2) | 全体計画がある場合，計画に準じて業務が遂行されるか。
|  | 3) | 業務の主な作業，工程等を把握しているか。
2 | 基本条件等 | 1) | 計画する構造物の目的，型式及び種別等を理解しているか。
|  | 2) | 設計単位は，SI単位系を使用しているか。
|  | 3) | 安定計算の計算方法，許容値等は確認しているか。
3 | 資料等の確認 | 1) | 貸与資料に不足・追加する事項があるか。
|  | 2) | 森林整備保全事業設計積算要領，治山技術基準等の内容を理解しているか。
|  | 3) | 使用する資料は最新版となっているか｡
4 | 現地踏査 | 1) | 地形，地質等を把握しているか。
|  | 2) | 渓流の状況（流水，浸食，堆砂，石礫の径，流木の有無等）を把握しているか。
|  | 3) | 樹木，植生等の状況を把握しているか。
|  | 4) | 保全対象を把握しているか。
|  | 5) | 既設構造物の状況を把握しているか。
|  | 6) | 支障となる物件等の状況を把握しているか。
|  | 7) | 用地の境界，他法令に係る区域等を確認しているか。
|  | 8) | 周辺の土地利用状況を把握しているか。
|  | 9) | 施工ヤード等に利用可能な箇所を把握しているか。
|  | 10) | 景観状況（配慮の必要がある場合）を把握しているか。
5 | 関係機関等との調整 | 1) | 他の工作物管理者との調整内容を理解しているか。
|  | 2) | 地元及び地権者との調整内容を理解しているか。
6 | 環境等への配慮 | 1) | 環境に対する配慮の必要性，方針，内容，範囲等を理解しているか。
|  | 2) | 環境配慮の具体的方法，作成すべき資料等を把握しているか。

## 照査②
治 山 ダ ム 詳 細 設 計
細 部 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ② ）
業務名：
発注機関：
受注者名：
照査の日付：
|  |  |  | 受注者印 |  | 照査技術者 |  | 管理技術者
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
治山ダム
No. | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査 |  | 備 考
[5 empty] | 対象 | 確認
1 | 協議内容 | 1) | 受・発注者間で協議した内容が反映されているか。
2 | 主要図面 | 1) | 平面図（法線，取付等）は適切か。
|  | 2) | 縦・横断面図は適切か。
|  | 3) | 基本条件等との整合がとれているか。
|  | 4) | 既設，次年度以降の計画及び他所管構造物等の関連は適切か。
3 | 使用材料 | 1) | 使用する材料に制約はあるか。
|  | 2) | 現地材の利用可能性を検討しているか。
|  | 3) | 使用材料の規格は基準と合致しているか。
|  | 4) | 木材の積極的な利用を検討しているか。
|  | 5) | 再生資材の利用を検討しているか。
4 | 治山ダム本体 | 1) | 設置目的は適切か。
|  | 2) | 型式及び種別は，目的に応じた選定となっているか。
|  | 3) | 設置位置は，目的に応じた適切な箇所に計画されているか。
|  | 4) | ダムの方向は下流の流心線を予測した方向となっているか。
|  | 5) | 計画勾配は，渓床を構成する砂礫の状況，流量等を考慮しているか。
|  | 6) | 高さは，設置の目的，計画勾配，施工箇所の状況等を考慮しているか。
|  | 7) | 放水路の位置・形状は，設置箇所上下流の渓流の状況を考慮しているか。
|  | 8) | 放水路断面は，適切に決定されているか。
|  | 9) | 袖部は現地状況を勘案しているか。
|  | 10) | 袖天端は越流を起こさないよう検討しているか。
|  | 11) | 断面決定の方法は適切に行われているか。
|  | 12) | 天端幅は現地の状況を勘案し,決定しているか。
|  | 13) | 安定計算に用いる荷重及び設計因子は適切か。
|  | 14) | 安定条件は全て満たされており，経済性も検討されているか。
|  | 15) | 基礎の根入れ及び袖部の突っ込みは現地状況を勘案しているか。
|  | 16) | 間詰，側壁等は現地状況を勘案しているか。
|  | 17) | 水抜きの個数及び施工位置は適切か。
|  | 18) | 基礎の洗掘について検討しているか。
|  | 19) | 伸縮継目の間隔，使用等は適切か。
|  | 20) | 水平打継目は適切な方法で補強されているか。
|  | 21) | 既設構造物等と整合しているか。
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
治山ダム工
No. | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査 |  | 備 考
[5 empty] | 対象 | 確認
5 | 副ダム・水叩き等 | 1) | 河床の状況に応じた形式となっているか。
|  | 2) | 副ダムを計画する場合，施工目的が明確になっているか。
|  | 3) | 本ダムと副ダムの重複高は，基準に基づいているか。
|  | 4) | 水叩きの厚さは，基準に基づき計算されているか。
|  | 5) | 本ダムと副ダム（垂直壁）の間隔は，基準に基づき計算されているか。
|  | 6) | 側壁，護岸工は，目的に応じ使い分けがされているか。
6 | 緑化工 | 1) | 施工箇所の緑化方法は，現地状況を勘案し検討しているか。
|  | 2) | 植栽木は，現地状況を勘案し，樹種等を検討しているか。
7 | 施工計画 | 1) | 施工方法，手順は適切か。
|  | 2) | 運搬路，仮設道及び施工ヤード等の確保を検討しているか。
|  | 3) | 付帯工として計画する工種はあるか。
|  | 4) | 樹木，植生等への影響を考慮しているか。
|  | 5) | 騒音，振動，排ガス，汚濁水等の影響を考慮しているか。
8 | コスト縮減 | 1) | コスト縮減策を検討しているか。
9 | その他

## 照査③
治 山 ダ ム 詳 細 設 計
成 果 物 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ③ ）
業務名：
発注機関：
受注者名：
照査の日付：
|  |  |  | 受注者印 |  | 照査技術者 |  | 管理技術者
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
治山ダム
No. | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査 |  | 備 考
[5 empty] | 対象 | 確認
1 | 協議内容 | 1) | 受・発注者間で協議した内容が反映されているか。
2 | 安定計算書等 | 1) | 安定計算が必要な構造物について，設計因子は適切か。
（安全率，コンクリートの単位体積重量，許容応力度，内部摩擦角，地盤般力と許容応力との関係等）
|  | 2) | 施工に配慮した安定条件となっているか。
|  | 3) | 放水路断面計算及び集水区域は適切か｡
3 | 詳細設計 | 1) | 構造等は特記仕様書等と整合しているか。
|  | 2) | 木材，再生資材の使用は検討したか。
|  | 3) | コスト縮減対策は検討したか。
4 | 設計図 | 1) | 縮尺は森林整備保全事業設計積算要領，共通仕様書，特記仕様書と整合しているか。
|  | 2) | 平面図には必要な事項が明示されているか。（方位，ＢＭ，関連構造物等）
|  | 3) | 構造物の基本寸法，計画高等は整合しているか。
|  | 4) | 構造物の寸法等は適用基準（断面表）及び打ち合わせ事項と整合しているか。
|  | 5) | 図面が明瞭に描かれているか。（線の区分等）
|  | 6) | 各設計図間の整合がとれているか。
|  | 7) | 既設構造物及び他所管施設は表示されているか。
|  | 8) | 標準図及び定規図は作成されているか。
|  | 9) | 設計図の標題は正しく表示されているか。
|  | 10) | 各種寸法の基準は森林整備保全事業設計積算要領及び治山技術基準と整合しているか。（構造物の数量・方法，床堀寸法等）
|  | 11) | 測点杭等の現地復原が可能な精度で作成されているか。
5 | 数量計算書 | 1) | 数量計算は森林整備保全事業設計積算要領，治山技術基準及び打合せ事項等と整合しているか。（有効数字，位取り，単位，区分等）
|  | 2) | 数量計算に用いた寸法は，図面と一致しているか。
|  | 3) | 数量とりまとめは，工種，材料毎に行っているか。
6 | 報告書 | 1) | 報告書の構成は適切か。
|  | 2) | 必要事項の記載漏れはないか。
|  | 3) | 設計の根拠となる資料名等は記載されているか。
|  | 4) | 設計条件の考え方が整理されているか。
|  | 5) | 比較，検討の結果が整理されているか。
|  | 6) | 工事発注に際しての留意事項が記載されているか。
7 | 成果物 | 1) | 成果物一覧表の成果物が作成されているか。